LẬP KẾ HOẠCH SPRINT CHO HỆ THỐNG ĐẶT LỊCH SẠC XE MÁY ĐIỆN

## Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú | Cách tính / cách dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |  |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |  |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |  |
| Velocity tham khảo | 16 SP |  | (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Dùng làm dữ liệu cũ để dự báo, không phải cam kết. |

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Cách tính: Capacity (giờ) = Ngày khả dụng × Giờ tập trung/ngày. Dev C có 10 − 2 = 8 ngày khả dụng nên 8 × 5 = 40 giờ; tổng = 50 + 50 + 40 + 50 = 190 giờ.

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức đủ người (200 giờ) 10 giờ (5%), nên nhóm chỉ nên dự báo quanh Velocity 16 SP hoặc thấp hơn một chút và không nên chọn vượt 16 SP.

## Nhiệm vụ 2 – Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Sau Sprint, người đi xe máy điện có thể tìm trạm sạc, xem khung giờ còn trống và đặt trước một vị trí sạc để không phải chờ khi đến trạm.

## Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; là phần đặt chỗ, cốt lõi của Sprint Goal. Tổng 11 SP vẫn dưới Velocity 16 SP và còn dư Capacity. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Không nằm trong Sprint Goal; quy tắc hủy sát giờ chưa chốt nên chưa sẵn sàng (Ready). Thêm vào sẽ thành 16 SP, bằng đúng Velocity trong khi Capacity đang giảm. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết. |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng logic đặt lịch: nhận trạm, giờ, xe; chặn lịch trùng thời gian; lưu lịch và sinh mã xác nhận; kiểm thử | Chức năng đặt lịch chạy được, đã kiểm thử các trường hợp trùng giờ | 40 |
| 2 | Xây dựng giao diện đặt lịch: chọn trạm, giờ, xe; hiển thị mã xác nhận và thông báo lỗi; kiểm thử | Màn hình đặt lịch hoàn chỉnh, kết nối với chức năng ở Task 1 | 30 |

## Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart

1. Đường thực tế lệch xa đường lý tưởng và giảm theo bậc thang: SP đứng yên ở 11 SP trong ngày 1–2, chỉ giảm xuống 8 SP ở ngày 3, rồi đứng yên đến ngày 7 (lý tưởng chỉ còn 3,3 SP, lệch khoảng 4,7 SP). Sau đó thực tế giảm xuống 5 SP ở ngày 8, đứng yên ngày 9 (lý tưởng 1,1 SP), rồi tụt thẳng về 0 ở ngày 10. Điều này cho thấy PBI lớn (5 SP) bị dồn đến cuối Sprint, rủi ro cao là không kịp Done hoặc kiểm thử vội, làm hỏng Sprint Goal.

2. Ở Daily Scrum ngày 7, còn 8 SP chưa Done (một PBI 5 SP và một PBI 3 SP), nên nhóm cần tập trung toàn bộ Developers vào hai PBI này. Cụ thể: làm cặp để hoàn tất PBI 3 SP trước, và chia PBI 5 SP thành các phần nhỏ làm xong, kiểm thử xong từng phần từ ngày 8 thay vì dồn đến ngày 10. Nhóm không nhận thêm việc ngoài Sprint Goal để đưa Burndown về gần đường lý tưởng.